信 阳 农 林 学 院 文 件

信农教〔2015〕9号

关于印发《信阳农林学院科技项目管理暂行办法》的

通  知

各学院、教学部，校直各部门：

由科学技术处拟定的《信阳农林学院科技项目管理暂行办法》已经学校研究同意，现予以印发，请遵照执行。

信阳农林学院

2015年9月17日

信阳农林学院院长办公室                   2015年9月17日印发

信阳农林学院科技项目管理暂行办法

第一章  总 则

第一条  为进一步规范我校科研管理工作，确保我校科技创新工作有序开展，促进学校科技事业健康蓬勃发展，根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)、教育部《关于进一步加强高校科研项目管理的意见》（教技〔2012〕14号）、教育部《关于进一步规范高校科研行为的意见》（教监〔2012〕6号）、《河南省科技计划项目经费管理暂行办法》(豫财教〔2012〕434号)等相关文件精神和有关科技政策，结合我校当前实际，特制订本办法。

第二条  本办法所称纵向科技项目（以下简称科技项目）是指项目经费来源性质属于中央或地方财政资金的各类科技项目。项目类别包括：

（一）国家级项目：国家自然科学基金、国家社会科学基金、科技部项目等。

（二）省部级项目：教育部、农业部、人社部、水利部、国土资源部、国家林业局等国家部委，河南省科技厅、河南省发展和改革委员会、河南省社科规划办公室、河南省政府发展研究中心等下达的省级项目。

（三）厅局级项目：河南省教育厅、农业厅、水利厅、国土资源厅、林业厅、省畜牧局、信阳市科技局、信阳市社科规划办公室等部门下达的项目。

（四）国际科技合作项目：外国政府、大学等资助的项目（科研经费须划入我校财务处）。外国政府资助或委托的项目级别相当于国家级项目，外国大学资助或委托的项目相当于厅局级项目。

（五）纵向合作（协作）项目：我校参与的、资金来源属于国家财政资金支持的合作（协作）科技项目。

（六）其他项目：校内科研启动费、青年教师科研基金等经费来源属于财政支持或学校预算的科技项目。

第三条  本办法适用在我校从事科研活动的在编教学科研人员、外聘人员和在校学生等。已离退休的人员和在我校兼职的人员，原则上不作为项目负责人以我校名义申请项目，但可作为项目组成员参与项目研究。

第四条  科技项目实行学校、学院（教学部、研究所、研究中心、重点实验室等）、项目负责人三级管理。

（一）科技处代表学校负责组织各级各类项目的申报，审查和签订科技合同或合作协议，监管项目实施及经费合理使用，组织项目的中期监理、结题、验收、鉴定及成果管理等。各学院（教学部、研究所、研究中心、重点实验室等）负责组织本单位项目的申报及过程管理，并为项目实施提供人力、物力、时间等条件支持，与科技处一起协调、解决项目实施过程中出现的困难和问题，保证项目顺利完成。项目负责人是科技项目直接责任人，具体负责项目组人员的选聘、分工，经费的使用和管理，拟定项目实施计划，安排项目进度，接受上级和本级相关部门的监督检查，及时办理科技项目监理、结题、验收、鉴定及成果管理等事宜。

（二）财务处负责科研经费的财务管理与会计核算，协助项目负责人编制、审查项目经费决算；负责科技经费的到账通知、账号设置与核销、经费冻结或解冻等工作。

（三）国有资产管理处负责对利用科研经费购置的大宗物资、固定资产，按照招标管理的有关规定进行论证、组织招标和采购；并对所形成的国有资产的登记、使用和处置等进行管理。

（四）审计处负责对科研经费进行专项检查或抽查审计，监督科研经费的合法使用。科技处、财务处、国有资产管理处等有关部门和项目负责人应积极配合并提供有关资料。

第二章  项目申报与立项

第五条  科技处依据上级或相关科研计划管理部门的项目申报通知和申报指南等信息，发布校内项目申报通知，并统一组织、集中受理。各学院（教学部、研究所、研究中心、重点实验室等）负责及时将有关申报信息转达到本单位的相关教师和科研人员，并结合本单位的学科优势、研究基础等条件，积极组织申报。

第六条  项目申请人按照通知要求和有关文件的规定，准备申请材料（研究内容相同或相近的项目，不得在科技计划中重复申请），经所在单位审查同意后，集中将相关申请材料报送科技处。

第七条  科技处对各单位报送的申请材料进行形式审查和汇总。对于限项申报的项目，组织校内外专家进行评议，择优推荐。审查、汇总和推荐后，经主管校长审批，由科技处按要求上报有关主管部门。

第八条  对国家级及省部级重点、重大项目以及其他重要项目，科技处可根据学校科技工作发展需要，组织校内相关单位或教师申报。对需要进行答辩的项目，由科技处组织校内外相关专家进行会议评审、推荐，必要时提请学校学术委员会评议。

第九条  学校鼓励跨学科、跨专业、跨学院交叉组织申报科技项目。由科技处组织、协调课题主持人与团队，规范各方职责及其经费使用等。

第十条  凡与外单位合作申报项目的，均应先签订合作协议，明确双方责、权、利关系，约定研究成果的归属或分享办法。合作项目经本单位科研主管领导批准并经科技处审查同意后方可申报。

第十一条  强化预算审核管理。项目负责人按照项目指南要求，充分考虑预算年度各种费用支出的必要性、合理性和可行性，科学、合理编制预算。

第十二条  各类科技项目一经批准，项目负责人及项目组成员应按批文要求，在规定时间内拟出合同书（任务书），经所在单位签署意见后，报送科技处呈送主管校长审批，审批后签订合同书（任务书）。

第十三条  合同一经签订，第一笔经费到学校账户后，项目即正式纳入学校统一管理，执行学校的经费管理和项目管理等办法。

第三章  项目过程管理

第十四条  项目负责人对项目的申报、实施、经费使用以及监理、结题、验收等具体环节与过程全面负责。

第十五条  项目负责人及项目组成员须严格履行合同书（任务书）中所规定的各项条款，严格遵守项目下达单位和学校科技项目过程管理要求。

第十六条  除主管部门下达的批文或计划合同书（任务书）中已明确设立子（分）课题之外，不得另外随意设立子（分）课题。

第十七条  项目负责人原则上不得变更或代理。如确因特殊情况（如出国、病休），项目负责人离开项目研究工作一年以内的，须及时安排合适专业人员代理，并报科技处及项目下达单位备案。项目负责人人事关系发生变动的，须及时以书面形式提出项目承担单位变更或项目负责人变更申请，或项目终止报告，经学校同意后，报请项目下达部门批准或与项目委托单位协商办理相关手续。

第十八条  建立项目年度执行情况报告制度。各类科研项目负责人应在每年1月初向科技处提交上年度项目执行情况报告（含经费使用情况），科技处根据项目进展情况进行抽查。规定有监理时间和程序的科技项目，按照项目主管部门的要求进行监理。

第十九条  已纳入学校管理的科技项目，实施中途不得任意变动。如确因特殊情况，需调整研究内容、进度、技术指标或研究团队，延长研究时间、中止研究等，须以书面形式向科技处或通过科技处向该项目主管部门提出申请，经批准同意后，按变更后的研究计划实施。

无故中止项目或因责任事故未履行项目合同的，追究项目负责人的责任。被中止和撤销的项目，应根据项目下达部门的要求，收缴部分乃至全部科研经费。

第四章  项目经费管理

第二十条  各类科技项目的经费管理和支出严格按照《信阳农林学院科研经费管理暂行办法》执行，均纳入学校财务进行统一管理，统一核算，统一监督。

第五章  结题与验收

第二十一条  对于规定有验收时间和验收程序的科技项目，按照项目主管部门的要求进行结项。没有明确要求的，在项目实施期满3个月之内提出结项或验收申请，报项目主管部门进行结项审批。

第二十二条  延期结题。因特殊情况需延期结题的项目，项目负责人应于原定结题日期前至少3个月，向科技处提出书面申请，并通过科技处报请项目下达部门同意。延期结题只能申请1次，延长时间原则上不能超过1年。凡未经批准，且不能按期结题的项目一律暂停其科研经费使用，项目负责人两年内不得申报任何科技项目。

第二十三条  对于未能通过结题、验收、鉴定的项目，学校将视具体情况予以处理；引起法律纠纷的，按有关法律规定和程序办理。

第二十四条  科技项目完成结项或验收后，项目负责人应在1个月内按规定编制项目决算报告，并办理财务结账手续，及时清理经费收支款项。经费决算报告报财务处审核签署意见，并经审计处审核后报送项目主管部门。

第二十五条  项目结题后，项目组须做好资料整理与归档工作，在结题时将有关材料报送科技处：

（一）立项阶段的材料：立项申请书及批复、开题报告及调研论证材料、任务书、合同书（协议书、委托书）等。

（二）研究阶段的材料：年度项目执行情况报告，重要的原始记录、试验报告、测试报告、设计文件、图纸、关键工艺文件、计算机程序等。

（三）验收阶段的材料：工作总结、任务书中规定的成果（研究报告、论文、专著等）、成果鉴定材料、经费使用情况（需及时提供正式审计报告）等。

第六章  资产管理

第二十六条  用科研经费购置的科研设备、仪器，均为国有资产，应严格执行国家有关的招标、采购等规定，并按照学校国有资产管理规定办理资产验收入库手续后，方可报销。

第二十七条  凡在合同中明确规定为项目委托方代购和加工的仪器或设备等，项目实施中由项目负责人依据合同规定，填报仪器或设备清单，经委托方确认或凭项目验收证明，不需办理学校固定资产登记入库，即可报销。

第二十八条  由协作单位赠送的仪器、设备，需到学校国有资产管理部门办理固定资产登记。

第七章  横向科技项目管理

第二十九条 横向科技项目是指学校各类非政府计划和公益性行业研发项目，主要指企事业单位、社会团体、个人以及境外非政府组织（高等院校、研究机构、基金组织等）等签订的各类技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务、专利许可实施等技术合同（协议）项目，及学校获得的公益性捐赠科研经费设立的项目。

横向科技项目管理按照本办法以上相关条款规定和与相关单位、团体、组织或个人签订的书面科技合同（协议）约定执行。

第八章  项目知识产权归属

第三十条 科技项目所取得的研究成果，其知识产权执行国家有关政策规定。项目合同中另有约定者，按合同约定执行。

第九章  附  则

第三十一条 本办法与国家、省部等上级有关规定不一致时，以国家或省部规定为准；项目下达单位有专项说明的，以项目下达单位的规定为准。

第三十二条  本办法自下发之日起生效。此前相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

第三十三条  本办法由科技处负责解释。